## Calendrier
Career Center de indiquer le nom de l'établissement
M01. Planning pour préparer l'ouverture du Career Center
| Date de début de calendrier : | 2019-09-01 |  |  | 2019-09-01 | [34 empty] | 2019-10-06 | [27 empty] | 2019-11-03 | [27 empty] | 2019-12-01 | [34 empty] | 2020-01-05 | [27 empty] | 2020-02-02 | [27 empty] | 2020-03-01 | [34 empty] | 2020-04-05
Etape | Activités / sous-activités | Début | Fin | Statut | 2019-09-01 | [6 empty] | 2019-09-08 | [6 empty] | 2019-09-15 | [6 empty] | 2019-09-22 | [6 empty] | 2019-09-29 | [6 empty] | 2019-10-06 | [6 empty] | 2019-10-13 | [6 empty] | 2019-10-20 | [6 empty] | 2019-10-27 | [6 empty] | 2019-11-03 | [6 empty] | 2019-11-10 | [6 empty] | 2019-11-17 | [6 empty] | 2019-11-24 | [6 empty] | 2019-12-01 | [6 empty] | 2019-12-08 | [6 empty] | 2019-12-15 | [6 empty] | 2019-12-22 | [6 empty] | 2019-12-29 | [6 empty] | 2020-01-05 | [6 empty] | 2020-01-12 | [6 empty] | 2020-01-19 | [6 empty] | 2020-01-26 | [6 empty] | 2020-02-02 | [6 empty] | 2020-02-09 | [6 empty] | 2020-02-16 | [6 empty] | 2020-02-23 | [6 empty] | 2020-03-01 | [6 empty] | 2020-03-08 | [6 empty] | 2020-03-15 | [6 empty] | 2020-03-22 | [6 empty] | 2020-03-29 | [6 empty] | 2020-04-05 | [6 empty] | 2020-04-12
 | time axis 2019-09-01 to 2020-04-15
Aménagement du Career Center | Préalables à l'aménagement du Career Center
| Établir le planning de la préparation du Career Center | 2018-09-01 | 2019-09-05 | 4. Terminé | bar: 2019-09-01 to 2019-09-05
| Réaliser le budget de la préparation du Career Center |  |  | 1. Prévu
| Identifier l’emplacement du futur Career Center |  |  | 2. En cours
Constitution de l'équipe de prestataires
| Recruter le géomètre |  |  | 1. Prévu
| Recruter l'architecte |  |  | 1. Prévu
| Recruter le BET |  |  | 1. Prévu
| Recruter l'entreprise |  |  | 1. Prévu
Conception du Career Center
| Réaliser le diagnostic |  |  | 1. Prévu
| Réaliser les études architecturales |  |  | 1. Prévu
| Réaliser les études techniques |  |  | 1. Prévu
Réalisation du Career Center
| Tenir la réunion de lancement |  |  | 1. Prévu
| Assurer le suivi des travaux |  |  | 1. Prévu
| Réaliser la réception de chantier |  |  | 1. Prévu
L'emménagement dans le Career Center
| Commander le petit mobilier |  |  | 1. Prévu
| Installer le petit mobilier |  |  | 1. Prévu
| Commander les équipements informatiques |  |  | 1. Prévu
| Installer les équipements informatiques |  |  | 1. Prévu
| S’approvisionner des consommables bureautiques |  |  | 1. Prévu
| Mettre en place la signalétique au sein de l’établissement |  |  | 1. Prévu
Mise en place de l'équipe du Career Center | Recrutement de l'équipe
| Recruter de l'équipe |  |  | 1. Prévu
| Mener les activités d'intégration |  |  | 1. Prévu
Formation de l'équipe
| S’approprier le programme de formation d’un Career Center |  |  | 1. Prévu
| Procéder à la formation initiale du personnel |  |  | 1. Prévu
| Tenir la journée d’immersion |  |  | 1. Prévu
Mise en place des modalités de gestion
| Appréhender le kit Career Center |  |  | 1. Prévu
| Se familiariser avec le Management Tool |  |  | 1. Prévu
| Apprendre à se réunir efficacement |  |  | 1. Prévu
| Rédiger le règlement intérieur du Career Center |  |  | 1. Prévu
| Elaborer le plan d'action annuel |  |  | 1. Prévu
| Établir un budget prévisionnel de l’année 1 |  |  | 1. Prévu
Organisation du cadre des activités du Career Center | Préparation de la communication
| Se familiariser avec l'ensemble du dispositif de com. |  |  | 1. Prévu
| Créer les comptes sur les réseaux sociaux |  |  | 1. Prévu
| Commencer à communiquer |  |  | 1. Prévu
Création de l’équipe d’ambassadeurs
| Recruter les ambassadeurs |  |  | 1. Prévu
| Former les ambassadeurs |  |  | 1. Prévu
Préparation des activités de base
| Planifier les activités du Career Center |  |  | 1. Prévu
| Organiser une tournée de mobilisation des ambass. |  |  | 1. Prévu
| Vérifier l’opérationnalité des équipement du Career Center |  |  | 1. Prévu
Inauguration du Career Center | Les invitations
| Identifier les personnes à inviter |  |  | 1. Prévu
| Envoyer les invitations |  |  | 1. Prévu
La communication
| Communiquer avant l’inauguration |  |  | 1. Prévu
| Communiquer après l’inauguration |  |  | 1. Prévu
| Communiquer pendant l’inauguration |  |  | 1. Prévu
Organisation logistique
| Identifier le(s) lieu(x) de l’évènement |  |  | 1. Prévu
| Prévoir la nourriture et les équipements |  |  | 1. Prévu
| Se répartir les taches |  |  | 1. Prévu
Le jour de l’inauguration
| Accueillir les invités |  |  | 1. Prévu
| Bien gérer les 3 espaces et le déroulé de l’inauguration |  |  | 1. Prévu

## Exemple de Calendrier à 1 an
Career Center de indiquer le nom de l'institution hôte
MODÈLE M01. Planning pour préparer l'ouverture du Career Center
| Date de début de calendrier : | 2018-04-30 |  |  | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [27 empty] | 2018-06-04 | [27 empty] | 2018-07-02 | [34 empty] | 2018-08-06 | [27 empty] | 2018-09-03 | [27 empty] | 2018-10-01 | [34 empty] | 2018-11-05 | [62 empty] | 2019-01-07 | [27 empty] | 2019-02-04 | [27 empty] | 2019-03-04 | [27 empty] | 2019-04-01 | [34 empty] | 2019-05-06
Etape | Activités / sous-activités | Début | Fin | Statut | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02 | [6 empty] | 2018-07-09 | [6 empty] | 2018-07-16 | [6 empty] | 2018-07-23 | [6 empty] | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-08-06 | [6 empty] | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-20 | [6 empty] | 2018-08-27 | [6 empty] | 2018-09-03 | [6 empty] | 2018-09-10 | [6 empty] | 2018-09-17 | [6 empty] | 2018-09-24 | [6 empty] | 2018-10-01 | [6 empty] | 2018-10-08 | [6 empty] | 2018-10-15 | [6 empty] | 2018-10-22 | [6 empty] | 2018-10-29 | [6 empty] | 2018-11-05 | [6 empty] | 2018-11-12 | [6 empty] | 2018-11-19 | [6 empty] | 2018-11-26 | [6 empty] | 2018-12-03 | [6 empty] | 2018-12-10 | [6 empty] | 2018-12-17 | [6 empty] | 2018-12-24 | [6 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 2019-01-07 | [6 empty] | 2019-01-14 | [6 empty] | 2019-01-21 | [6 empty] | 2019-01-28 | [6 empty] | 2019-02-04 | [6 empty] | 2019-02-11 | [6 empty] | 2019-02-18 | [6 empty] | 2019-02-25 | [6 empty] | 2019-03-04 | [6 empty] | 2019-03-11 | [6 empty] | 2019-03-18 | [6 empty] | 2019-03-25 | [6 empty] | 2019-04-01 | [6 empty] | 2019-04-08 | [6 empty] | 2019-04-15 | [6 empty] | 2019-04-22 | [6 empty] | 2019-04-29 | [6 empty] | 2019-05-06
 | time axis 2018-04-30 to 2019-05-12
Aménagement du Career Center | Préalables à l'aménagement du Career Center
| Établir le planning de la préparation du Career Center | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 4. Terminé | bar: 2018-04-30 to 2018-05-04
| Réaliser le budget de la préparation du Career Center | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 4. Terminé | bar: 2018-04-30 to 2018-05-04
| Identifier l’emplacement du futur Career Center | 2018-04-30 | 2018-05-27 | 2. En cours | bar: 2018-04-30 to 2018-05-27
Constitution de l'équipe de prestataires
| Recruter le géomètre | 2018-04-30 | 2018-07-29 | 3. Bloqué | bar: 2018-04-30 to 2018-07-29
| Recruter l'architecte | 2018-04-30 | 2018-07-29 | 1. Prévu | bar: 2018-04-30 to 2018-07-29
| Recruter le BET | 2018-04-30 | 2018-07-29 | 1. Prévu | bar: 2018-04-30 to 2018-07-29
| Recruter l'entreprise | 2018-09-03 | 2018-12-02 | 1. Prévu | bar: 2018-09-03 to 2018-12-02
Conception du Career Center
| Réaliser le diagnostic | 2018-07-30 | 2018-08-12 | 1. Prévu | bar: 2018-07-30 to 2018-08-12
| Réaliser les études architecturales | 2018-08-06 | 2018-08-26 | 1. Prévu | bar: 2018-08-06 to 2018-08-26
| Réaliser les études techniques | 2018-08-13 | 2018-09-02 | 1. Prévu | bar: 2018-08-13 to 2018-09-02
Réalisation du Career Center
| Tenir la réunion de lancement | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 1. Prévu | bar: 2018-12-03
| Assurer le suivi des travaux | 2018-12-03 | 2019-01-18 | 1. Prévu | bar: 2018-12-03 to 2019-01-18
| Réaliser la réception de chantier | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 1. Prévu | bar: 2019-01-18
L'emménagement dans le Career Center
| Commander le petit mobilier | 2018-10-22 | 2019-01-20 | 1. Prévu | bar: 2018-10-22 to 2019-01-20
| Installer le petit mobilier | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 1. Prévu | 2018-05-09: 2019-01-21; 2019-01-21: -
| Commander les équipements informatiques | 2018-10-22 | 2019-01-20 | 1. Prévu | bar: 2018-10-22 to 2019-01-20
| Installer les équipements informatiques | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 1. Prévu | bar: 2019-01-21
| S’approvisionner des consommables bureautiques | 2018-10-22 | 2019-01-20 | 1. Prévu | bar: 2018-10-22 to 2019-01-20
| Mettre en place la signalétique au sein de l’établissement | 2018-12-03 | 2019-01-20 | 1. Prévu | bar: 2018-12-03 to 2019-01-20
Mise en place de l'équipe du Career Center | Recrutement de l'équipe
| Recruter de l'équipe | 2018-10-22 | 2019-01-20 | 1. Prévu | bar: 2018-10-22 to 2019-01-20
| Mener les activités d'intégration | 2019-01-21 | 2019-02-03 | 1. Prévu | bar: 2019-01-21 to 2019-02-03
Formation de l'équipe
| S’approprier le programme de formation d’un Career Center | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 1. Prévu | bar: 2019-01-21 to 2019-01-23
| Procéder à la formation initiale du personnel | 2019-01-21 | 2019-02-10 | 1. Prévu | bar: 2019-01-21 to 2019-02-10
| Tenir la journée d’immersion | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1. Prévu | bar: 2019-02-11
Mise en place des modalités de gestion
| Appréhender le kit Career Center | 2019-02-12 | 2019-02-17 | 1. Prévu | bar: 2019-02-12 to 2019-02-17
| Se familiariser avec le Management Tool | 2019-02-12 | 2019-02-17 | 1. Prévu | bar: 2019-02-12 to 2019-02-17
| Apprendre à se réunir efficacement | 2019-02-12 | 2019-02-17 | 1. Prévu | bar: 2019-02-12 to 2019-02-17
| Rédiger le règlement intérieur du Career Center | 2019-02-12 | 2019-02-17 | 1. Prévu | bar: 2019-02-12 to 2019-02-17
| Elaborer le plan d'action annuel | 2019-02-12 | 2019-02-17 | 1. Prévu | bar: 2019-02-12 to 2019-02-17
| Établir un budget prévisionnel de l’année 1 | 2019-02-12 | 2019-02-17 | 1. Prévu | bar: 2019-02-12 to 2019-02-17
Organisation du cadre des activités du Career Center | Préparation de la communication
| Se familiariser avec l'ensemble du dispositif de com. | 2019-02-12 | 2019-02-17 | 1. Prévu | bar: 2019-02-12 to 2019-02-17
| Créer les comptes sur les réseaux sociaux | 2019-02-12 | 2019-02-17 | 1. Prévu | bar: 2019-02-12 to 2019-02-17
| Commencer à communiquer | 2019-02-12 | 2019-02-17 | 1. Prévu | bar: 2019-02-12 to 2019-02-17
Création de l’équipe d’ambassadeurs
| Recruter les ambassadeurs | 2019-02-18 | 2019-03-10 | 1. Prévu | bar: 2019-02-18 to 2019-03-10
| Former les ambassadeurs | 2019-03-11 | 2019-03-17 | 1. Prévu | bar: 2019-03-11 to 2019-03-17
Préparation des activités de base
| Planifier les activités du Career Center | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 1. Prévu | bar: 2019-03-04 to 2019-03-10
| Organiser une tournée de mobilisation des ambass. | 2019-03-18 | 2019-03-24 | 1. Prévu | bar: 2019-03-18 to 2019-03-24
| Vérifier l’opérationnalité des équipement du Career Center | 2019-03-11 | 2019-03-17 | 1. Prévu | bar: 2019-03-11 to 2019-03-17
Inauguration du Career Center | Les invitations
| Identifier les personnes à inviter | 2019-03-04 | 2019-03-17 | 1. Prévu | bar: 2019-03-04 to 2019-03-17
| Envoyer les invitations | 2019-03-18 | 2019-03-24 | 1. Prévu | bar: 2019-03-18 to 2019-03-24
La communication
| Communiquer avant l’inauguration | 2019-03-04 | 2019-03-31 | 1. Prévu | bar: 2019-03-04 to 2019-03-31
| Communiquer après l’inauguration | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1. Prévu | bar: 2019-04-01
| Communiquer pendant l’inauguration | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 1. Prévu | bar: 2019-04-01 to 2019-04-03
Organisation logistique
| Identifier le(s) lieu(x) de l’évènement | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 1. Prévu | bar: 2019-03-04 to 2019-03-10
| Prévoir la nourriture et les équipements | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 1. Prévu | bar: 2019-03-04 to 2019-03-10
| Se répartir les taches | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 1. Prévu | bar: 2019-03-04 to 2019-03-10
Le jour de l’inauguration
| Accueillir les invités | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1. Prévu | bar: 2019-04-01
| Bien gérer les 3 espaces et le déroulé de l’inauguration | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1. Prévu | bar: 2019-04-01

## Exemple de Calendrier à 6 mois
Career Center de indiquer le nom de l'institution hôte
M01. Planning pour préparer l'ouverture du Career Center
| Date de début de calendrier : | 2018-03-05 |  |  | 2018-03-05 | [27 empty] | 2018-04-02 | [34 empty] | 2018-05-07 | [27 empty] | 2018-06-04 | [27 empty] | 2018-07-02 | [34 empty] | 2018-08-06 | [27 empty] | 2018-09-03 | [27 empty] | 2018-10-01
Etape | Activités / sous-activités | Début | Fin | Statut | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02 | [6 empty] | 2018-07-09 | [6 empty] | 2018-07-16 | [6 empty] | 2018-07-23 | [6 empty] | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-08-06 | [6 empty] | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-20 | [6 empty] | 2018-08-27 | [6 empty] | 2018-09-03 | [6 empty] | 2018-09-10 | [6 empty] | 2018-09-17 | [6 empty] | 2018-09-24 | [6 empty] | 2018-10-01 | [6 empty] | 2018-10-08 | [6 empty] | 2018-10-15
 | time axis 2018-03-05 to 2018-10-18
Aménagement du Career Center | Préalables à l'aménagement du Career Center
| Établir le planning de la préparation du Career Center | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 4. Terminé | bar: 2018-03-05 to 2018-03-09
| Réaliser le budget de la préparation du Career Center | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 4. Terminé | bar: 2018-03-05 to 2018-03-09
| Identifier l’emplacement du futur Career Center | 2018-03-05 | 2018-04-01 | 2. En cours | bar: 2018-03-05 to 2018-04-01
Constitution de l'équipe de prestataires
| Recruter le géomètre | 2018-03-05 | 2018-04-01 | 3. Bloqué | bar: 2018-03-05 to 2018-04-01
| Recruter l'architecte | 2018-03-05 | 2018-04-01 | 1. Prévu | bar: 2018-03-05 to 2018-04-01
| Recruter le BET | 2018-03-05 | 2018-04-01 | 1. Prévu | bar: 2018-03-05 to 2018-04-01
| Recruter l'entreprise | 2018-05-07 | 2018-06-03 | 1. Prévu | bar: 2018-05-07 to 2018-06-03
Conception du Career Center
| Réaliser le diagnostic | 2018-04-02 | 2018-04-15 | 1. Prévu | bar: 2018-04-02 to 2018-04-15
| Réaliser les études architecturales | 2018-04-09 | 2018-04-29 | 1. Prévu | bar: 2018-04-09 to 2018-04-29
| Réaliser les études techniques | 2018-04-16 | 2018-05-06 | 1. Prévu | bar: 2018-04-16 to 2018-05-06
Réalisation du Career Center
| Tenir la réunion de lancement | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 1. Prévu | bar: 2018-05-07
| Assurer le suivi des travaux | 2018-05-07 | 2018-06-29 | 1. Prévu | bar: 2018-05-07 to 2018-06-29
| Réaliser la réception de chantier | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1. Prévu | bar: 2018-06-29
L'emménagement dans le Career Center
| Commander le petit mobilier | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1. Prévu | bar: 2018-06-04
| Installer le petit mobilier | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 1. Prévu | bar: 2018-07-02
| Commander les équipements informatiques | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1. Prévu | bar: 2018-06-04
| Installer les équipements informatiques | 2018-07-02 | 2018-07-08 | 1. Prévu | bar: 2018-07-02 to 2018-07-08
| S’approvisionner des consommables bureautiques | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 1. Prévu | bar: 2018-07-02
| Mettre en place la signalétique au sein de l’établissement | 2018-06-18 | 2018-07-02 | 1. Prévu | bar: 2018-06-18 to 2018-07-02
Mise en place de l'équipe du Career Center | Recrutement de l'équipe
| Recruter de l'équipe | 2018-05-07 | 2018-07-02 | 1. Prévu | bar: 2018-05-07 to 2018-07-02
| Mener les activités d'intégration | 2018-07-02 | 2018-07-15 | 1. Prévu | bar: 2018-07-02 to 2018-07-15
Formation de l'équipe
| S’approprier le programme de formation d’un Career Center | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 1. Prévu | bar: 2018-07-02 to 2018-07-04
| Procéder à la formation initiale du personnel | 2018-07-02 | 2018-07-22 | 1. Prévu | bar: 2018-07-02 to 2018-07-22
| Tenir la journée d’immersion | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 1. Prévu | bar: 2018-07-23 to 2018-07-24
Mise en place des modalités de gestion
| Appréhender le kit Career Center | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 1. Prévu | bar: 2018-07-25 to 2018-07-27
| Se familiariser avec le Management Tool | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 1. Prévu | bar: 2018-07-25 to 2018-07-27
| Apprendre à se réunir efficacement | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 1. Prévu | bar: 2018-07-25 to 2018-07-27
| Rédiger le règlement intérieur du Career Center | 2018-07-25 | 2018-07-29 | 1. Prévu | bar: 2018-07-25 to 2018-07-29
| Elaborer le plan d'action annuel | 2018-07-25 | 2018-07-29 | 1. Prévu | bar: 2018-07-25 to 2018-07-29
| Établir un budget prévisionnel de l’année 1 | 2018-07-25 | 2018-07-29 | 1. Prévu | bar: 2018-07-25 to 2018-07-29
Organisation du cadre des activités du Career Center | Préparation de la communication
| Se familiariser avec l'ensemble du dispositif de com. | 2018-07-25 | 2018-07-29 | 1. Prévu | bar: 2018-07-25 to 2018-07-29
| Créer les comptes sur les réseaux sociaux | 2018-07-25 | 2018-07-29 | 1. Prévu | bar: 2018-07-25 to 2018-07-29
| Commencer à communiquer | 2018-07-25 | 2018-07-29 | 1. Prévu | bar: 2018-07-25 to 2018-07-29
Création de l’équipe d’ambassadeurs
| Recruter les ambassadeurs | 2018-07-30 | 2018-08-19 | 1. Prévu | bar: 2018-07-30 to 2018-08-19
| Former les ambassadeurs | 2018-08-20 | 2018-08-26 | 1. Prévu | bar: 2018-08-20 to 2018-08-26
Préparation des activités de base
| Planifier les activités du Career Center | 2018-08-13 | 2018-08-19 | 1. Prévu | bar: 2018-08-13 to 2018-08-19
| Organiser une tournée de mobilisation des ambass. | 2018-08-27 | 2018-09-02 | 1. Prévu | bar: 2018-08-27 to 2018-09-02
| Vérifier l’opérationnalité des équipement du Career Center | 2018-08-20 | 2018-08-26 | 1. Prévu | bar: 2018-08-20 to 2018-08-26
Inauguration du Career Center | Les invitations
| Identifier les personnes à inviter | 2018-08-13 | 2018-08-26 | 1. Prévu | bar: 2018-08-13 to 2018-08-26
| Envoyer les invitations | 2018-08-29 | 2018-09-02 | 1. Prévu | bar: 2018-08-29 to 2018-09-02
La communication
| Communiquer avant l’inauguration | 2018-08-13 | 2018-09-09 | 1. Prévu | bar: 2018-08-13 to 2018-09-09
| Communiquer après l’inauguration | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 1. Prévu | bar: 2018-09-10
| Communiquer pendant l’inauguration | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 1. Prévu | bar: 2018-09-11 to 2018-09-13
Organisation logistique
| Identifier le(s) lieu(x) de l’évènement | 2018-08-13 | 2018-08-19 | 1. Prévu | bar: 2018-08-13 to 2018-08-19
| Prévoir la nourriture et les équipements | 2018-08-13 | 2018-08-19 | 1. Prévu | bar: 2018-08-13 to 2018-08-19
| Se répartir les taches | 2018-08-13 | 2018-08-19 | 1. Prévu | bar: 2018-08-13 to 2018-08-19
Le jour de l’inauguration
| Accueillir les invités | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 1. Prévu | bar: 2018-09-10
| Bien gérer les 3 espaces et le déroulé de l’inauguration | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 1. Prévu | bar: 2018-09-10

## Légende
Légende menu déroulant
1. Prévu
2. En cours
3. Bloqué
4. Terminé